初中物理系列化微课会议纪要

时间：2013-7-31

地点：北京

主持人：盛正民、祝常法

会议内容：初中物理系列化微课制作和使用的研讨。

会议共识：

1、认可微课的意义和价值，确认微课的研究是今后学生学习研究的方法，值得研究和尝试。

2、成立微课制作编委会，确定祝常法为主编，全面负责和统筹微课的制作各种事宜。副主编人选有后期承担任务的多少确定。

3、初步研讨制作计划：

启动阶段：8月10日前，制作出成熟的案例，全体编委共同学习、研讨，统一制作思路和方法。

样例阶段：8月10日到8月15日，每个编委根据自己的学习和理解，根据编写要求，制作微课样例，编委会审核样例后，依据样例的质量分配编写任务。

制作阶段：8月15日到12月31日，每个编委按照计划制作出微课。

修改阶段：2014年1月到2月，编委会审核微课并提出修改意见，各个编委根据意见修改并定稿。

祝常法

2013-8-3